第二十六屆國立政治大學

紅紙廊社團負責人研習會  課程企劃書

課程名稱：營隊實務

企劃人：廖峻鋒

編號：２１（選修）

宗旨：藉此課程加深伙伴對於各工作籌備流程之體會，並對於每一環節以講者經驗加以補充。

時間：１０／５，７０分鐘，

活動地點：教室

課程大綱

- 分組，講者自我介紹。

- 營隊之種類與目的。

- 伙伴寫出營隊企劃。

- 分享及補充。

- 範例分析。

備註

- 附２、３、６列入手冊。

- 附５書於海報

- 值星記得提醒伙伴帶手冊、筆。

準備器材

- 海報╳１（附５）。

- 海報╳１（附６）。

- 先鋒注意事項。

- 營隊企劃表╳３０。

| 進行時間 | 總計 | 進行方式 |
| --- | --- | --- |
| －０５～００ | ５ | 一、場佈。 |
| ００～０５ | ５ | 講者將伙伴依各性質社團分組。 講者自我介紹（附表一）。 詢問伙伴所要辦的營隊性質。 |
| ０５～１５ | １０ | 一、說明營隊之分類及功用（附表二）。 |
| １５～２５ | １０ | 讓各組伙伴為他們自己的營隊寫出營隊企劃書（附表三）。 提醒伙伴可參考手冊。 |
| ２５～５０ | ２５ | 一、各性質伙伴分享其企劃，講者對於需注意的地方再加以補充（附表四）。 |
| ５０～６０ | １０ | 以紅紙廊為例，提醒伙伴來觀察這一個營隊。 以流程為骨架，加以分析（附表五）。 |

＜附表一＞講者自我介紹

- 了解伙伴來自的社團及他來上這堂課的目的。

- 講者簡介自己的營隊經驗。

- 如何各以參加者及主辦者的觀點去看一個營隊，並轉化吸收成自己的經驗。

  - 看時間控制。

  - 看活動創新。

  - 看服員行為。

  - 看食衣住行。

  - 看意外處理。

  - 看過程流暢。

- 強調多參加營隊也是學習辦營隊的一種好方法。

＜附表二＞營隊分類

- 為什麼要講分類呢？答：知道我要辦的營隊是那一種類型、有什麼用？

＝＞了解並且要能清楚地定義自己所要辦的營隊的目標；隨著目標不同，辦出來的營隊也不同。

＝＞例如：服務性的營隊和休閒性的營隊，在紀律及「時間控制的彈性」上便有不小的差異。

＝＞釐清營隊的類型之後，才不會淪為「為辦營隊而辦營隊」（因循）, 也不會辦出定位不清的營隊（我們是去做服務還是去玩的呀？）

- 一般分類：

  - 服務性：擎天、長青營（愛愛社）、大山、博嘉、深服大出隊（指南服務團）、山服（民服社）、返鄉服務隊。

  - 研習性：紅紙廊社團負責人研習會、國際標準舞研習營、口琴營、吉它營、議事規則研習營、各社團之幹部研習營。

  - 山野活動：登山隊、健行、拓荒。

  - 參訪遊玩：社區巡迴體驗營、系渡假、系迎新、畢業旅行。

- 另一個觀點的分類

１、訓練型：接受一定時間訓練之後，受訓者將會帶領或去服務另外一群人者。

＝＞這一類型營隊需特別注重營隊的紀律及團體生活的觀念。課程安排有一定的限級（先天上的限制，如：一定要上企劃力、社團史等等）。在課程活潑性和實用效果間要做一定的取捨。太活潑無法達成學習效果；而加太多嚴肅的課程受訓者也無法吸收。

＝＞例如：服務性社團的大出隊集訓、紅紙廊、幹部研習營。

２、研習性：這一個類型大都是專業型社團所辦的營隊，對象是一般大眾，所以開的課都不深，可以儘量使課程活潑化。

＝＞主辦社團藉此傳達理念或表現社上的專業技能、用時可以引起學員興趣，進而加入本社團。

＝＞可以使專業性社團活動多樣化，如口琴社不再一天到晚練口琴，也可以辦營隊，帶團康。

＝＞例如：口琴營、吉它營、中醫營、議事規則研習營。

３、遊樂型：各活動以聯誼及遊玩為主。

＝＞活動忌重複、古老，以活潑創新為佳。

＝＞紀律可不要求、一切以安全為考量。

＝＞時間控制可較有彈性。

＜附表四＞營隊舉辦流程及注意事項

| 名稱 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 考慮各種因素 | 決定目的（營隊是那一種性質？）。 對象人數。 時間地點。 交通經費。 |
| 前置作業 | 製作干特圖、定行事曆。 建立工作組織，決定幹部人選。 課程活動內容規劃。 |
| 第一籌備會 | 協調各組進度。 活動概況報告。 決定課程項目。 |
| 第一階段工作 | 勘定場地。 列預算。 宣傳、報名。 行政事項（公務車、器材借用….）。 食衣住行。 活動流程初稿。 |
| 第二籌備會 | 協調各組進度。 討論並訂定最後流程。 |
| 第二階段工作 | 印手冊、問卷。 印名牌。 做道具、器材。 |
| 第三籌備會 | 活動前各組總協調。 沙推。 決定先鋒、後鋒人選。 |
| 先鋒到達營地 | 場佈。 器材分類整理。 |
| 行前會 | 再確認集合時間、地點。 器材裝備檢查。 行前叮嚀。 |
| 活動開始 |  |
| 工作會報（檢討會） | 檢討當日流程。 推明日流程。 |
| 活動結束 |  |
| 復原場地、器材清點 |  |
| 送後鋒 | 一、器材整理、歸還。 |
| 總檢討 |  |
| 善後工作 | 器材清點。 整理帳目。 活動建檔。 |
| 結束 |  |

  - 建立組織（含範例）

＝＞工作組織是一門很大的學問，尤其當幹部群龐大或營隊內容較豐富時，往往導致工作變多、變雜。好的工作組織可在此時發揮不少作用。

＝＞建立工作組織，首重各組工作任務交待清楚。否則很容易有重要事項遺漏未做；其次，應避免總負責人或組長一手獨攬一切事務。因為如此一來，組長會太累，而組員反而覺得沒事做，容易降低工作情緒及營隊品質。

| 幹部研習營 |
| --- |
| 營長（１） | 值星（１） |
| 課程組（３） | 活動組（３） | 生活組（２） | 行政組（２） | 美宣組（２） |

| 系渡假 |
| --- |
| 總召（１） |
| 晚會組（２） | 活動組（３） | 公關組（２） | 美宣組（２） |

| 研習營 |
| --- |
| 營長（１） | 值星（１） |
| 進修組（４） | 活動組（４） | 生活組（２） | 場地組（２） | 總務組（３） |

| 大出隊 |
| --- |
| 隊長（１） | 生管（１） |
| 中隊輔（３～４） |
| 育樂營組（４） | 活動組（４） | 美宣組（２） | 女生管（３） | 大隊器材（２） | 生活組（２） | 行政組（２） | 課程組（３） |

| 各組負責工作 |
| --- |
| 職稱 | 主要工作 |
| 總召、營長、隊長 | 統籌、劃各項營務及活動。 協調各組工作。 接待來賓、老骨頭。 主持各項會議。 監督流程之執行。 |
| 值星、生管 | 時間、流程之掌握。 上課時的催場工作。 營隊紀律。 攝影。 巡場地。 守夜。 公差之指派。 |
| 行政組 | 校內行政。 場地、交通工具之洽借。 報名表、通知單、手冊、營制服。 會議紀錄及建檔。 |
| 進修組、課程組 | 營隊流程的設計、營隊定位方向的確定。 講師之決定及邀請。 課程安排。 |
| 美宣組 | 各類器材製作。 海報製作。 |
| 活動組 | 早操、晚會活動設計。 墊檔活動之設計。 |
| 總務組 | 帳目管理。 器材管理。 先後鋒管理。 |
| 生活組、場地組 | 食衣住行。 緊急問題的處理。 |

  - 工作行事曆的訂定

＝＞勿與社上其它活動衝突。

＝＞避免考試及功課繁重期。

＝＞不長不短的工作時間。

  - 探勘

＝＞初勘：比較並選擇活動地點、食宿場地費用。

＝＞二勘：

．參與企劃者最好同行。

．場地圖。

．現場拍照。

，依場地聯想企劃內容。

．雨天備案場地。

  - 沙推

＝＞在沙推時，應要求企劃書執行者事先熟讀企劃書。在沙推時，照當時時間實際走一次，而非邊修邊推。若參與者有任何建議，應於流程走完後再推出問題而不應半途打斷。

  - 先鋒

＝＞事先將場地變成學員一來即可使用的狀態。

＝＞回報場地狀況，若場地有和其它營隊衝突時，要加以妥善處理。

  - 檢討會

＝＞針對當日的「流程上的問題」確實檢討，發言時應注意避免流於「感受的分享」及「回憶的敘述」。感受的分享可另行開時間研討。

＝＞發言至少需具備「事件、問題、個人建議解決方法」三項，才是有建設性的發言。

＝＞會議開始之初，會眾最容易集中注意力，所以宜先推明日流程，再檢討今日流程。

＝＞會眾過於沉默時，主席應主動詢問個人意見。

  - 後鋒

＝＞整理器材。

＝＞將器材回歸社辦公室。

  - 其它（有關營隊紀律的問題）

紀律對營隊而言非常重要，有紀律的營隊通常可以有效率地達到預期的效果。通常依營隊性質，對於訓練型、研習型及遊樂型的要求紀律、管理方式都各有不同。

＝＞訓練型：受訓者將來需要是以身做則的幹部或服務員，所以管理方式必須比較嚴格或偶加上活上的管理（如物品放置的方法之統一），在參加學員違反時加以適當的處罰。

＝＞研習型：紀律要求以達成研習目的為原則。如：流程不拖、不過份地混亂。只要不嚴重阻礙整個營隊進行，都可以不過份要求。

＝＞遊樂型：只要合乎安全的考量，不必因一些不重要的問題而減低遊興。

＜附表五＞範例分析（紅紙廊社團負責人研習會）

| 特色 | 流程名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 十分注重服務員的品質及訓練 | 甄選 | 確定組織分工架構 |
|  | 組長訓練 |  |
|  | 集訓 | 二天一夜的小型集訓，由總幹事帶領組長來辦集訓。 |
|  | 平時的服務員訓練 | ｐｏｐ美工、行政工作作法、帶課訓練… |
|  | 探勘 |  |
| 企劃書修改過程嚴謹 | 課程大綱 |  |
|  | 三次課修 |  |
| 使服務員習慣於實際場地 | 沙推一 | 實地推演。 |
|  | 沙推二 | 實地、配合會期實際進行時間推演。 |
|  | 器材製作 | 道具作完須通過正副總幹事審核。 |
|  | 會前會 | 發給服務員工作手冊。 |
|  | 會期開始 |  |